## Sheet1
| Risque |  |  |  |  | Risque résiduelle
ID | Description | Probabillité | gravité | criticité | Mesures d'atténuation | Probabilité | Gravité | Criticité
R1 | Covid 19 : contamination d'un ou des membres de l'équipe pendant le dévellopement du projet | 5 | 3 | 15 | Gestes barrières | 5 | 3 | 15
R1m | Covid 19 : contamination d'un ou des membres de l'équipe le jour de la démonstration finale | 4 | 5 | 20 | Gestes barrières + mise en garde à l'approche de la date | 3 | 5 | 15
R2 | Désengagement des membres de l'équipe : pertes de motivation | 3 | 4 | 15 | Gestion projets + reunion fréquente pour garder la motivation | 1 | 3 | 3
R3 | Etre trop ambitieux au vu de nos moyens | 4 | 3 | 15 | Reunions régulières pour réévaluer les attentes | 4 | 1 | 4
R4 | Perte de temps sur un point | 4 | 4 | 16 | Discuter avec des experts | 4 | 2 | 8
R5 | Impossibilité de faire des testes en extérieur sur les drones | 5 | 3 | 15 | Anticiper les tests et se déplacer moins souvent dans des zones autorisées | 5 | 1 | 5
R6 | Pannes matérielles | 3 | 5 | 15 | tester le matériel avant le début de la démonstration, prévoir du matériel de rechange | 2 | 3 | 6
R7 | Mauvaises conditions météorolgiques | 3 | ? | ? | Tests en mauvaises conditions climatiques | ? | ? | ?
R8 | Perte de communication avec un satellite | 3 | 5 | 15 | Tests de robustesse de la communication | 1 | 5 | 5
R9 | crash logiciel | 2 | 4 | 8 | Dédoubler les logiciels sur plusieurs PC | 2 | 2 | 4
R10 | Erreur de manipulation | 4 | 3 | 12 | Rendre l'interface plus ergonomique | 3 | 2 | 6
R11