## Feuil1
Livrables | Libélé | Échéance
Livrables matériels | Rendre des robots fonctionnels (2 Husky et 2 Drones) pour la démonstration sommaire prévue par le challenge CoHoMa | 2022-05-17
| Avoir des robots opérationnels qui réalisent le parcours complet lors de la démonstration prévue par le challenge CoHoMa | entre le 18/05/20222 et le 27/05/2022
Livrables logiciels | Avoir des algorithmes et stratégies fonctionnelles pour la démonstration pour les démonstrations | 2022-05-17
| Avoir une interface graphique ergonomique dans les conditions du challenge lors des démonstrations | 2022-05-17
| Avoir une communication fonctionnelle avec les satellites et les opérateurs | 2022-05-17
| Avoir un traitement d'image fonctionne pour la détection du cube rouge et la lecture des qr code | 2022-05-17
Livrables documentaires | Dossier d'offre complet (contenu décris dans le règlement de la consultation) à remettre pour le challenge CoHoMa | 14/01/2022 (à 14h)
| Rapport initial de description du projet à remettre à l'école dans le cadre du PIE | 2022-01-15
| Bilan carbonne de projet | 2022-01-19
| Texte pour le "pitch" sommaire de 5min pour le challenge CoHoMa à Satory | 2022-01-31
| Présentation du projet de solution de facon précise pour le challenge CoHoMa devant les organisateurs du challenge CoHoMa (deux demi-journées) | entre le 01/02/20222 et le 04/02/2022
| Rapport final de description du projet à remettre à l'école dans le cadre du PIE | mi avril 2022