## Sheet1
| Risque |  |  |  |  | Risque résiduelle
ID | Description | Probabillité | gravité (sur 20) | criticité (sur 20) | Mesures d'atténuation | Probabilité | Gravité (sur 5) | Criticité (sur 20)
R1 | Covid 19 : contamination d'un ou des membres de l'équipe pendant le dévellopement du projet | 95% | 3 | 2.85 | Gestes barrières | 90% | 3 | 2.7
R1m | Covid 19 : contamination d'un ou des membres de l'équipe le jour de la démonstration finale | 15% | 18 | 2.7 | Gestes barrières + mise en garde à l'approche de la date | 10% | 18 | 1.8
R2 | Désengagement des membres de l'équipe : pertes de motivation | 50% | 15 | 7.5 | Gestion projets + reunion fréquente pour garder la motivation | 10% | 15 | 1.5
R3 | Etre trop ambitieux au vu de nos moyens | 80% | 13 | 10.4 | Reunions régulières pour réévaluer les attentes | 30% | 13 | 3.9
R4 | Perte de temps sur un point | 40% | 10 | 4 | Discuter avec des experts | 30% | 10 | 3
R5 | Impossibilité de faire des testes en extérieur sur les drones | 5% | 18 | 0.9 | Anticiper les tests et se déplacer moins souvent dans des zones autorisées | 1% | 18 | 0.18
| Ne pas avoir une offre qui marche le jour de la démonstration | 30% | 20 | 6 | Se fixer des deadlines pour les objectifs, et sinon réduire ceux-ci | 10% | 20 | 2
R6 | Pannes matérielles (le jour de la démonstration) | 10% | 20 | 2 | tester le matériel avant le début de la démonstration, prévoir du matériel de rechange | 10% | 5 | 0.5
R7 | Mauvaises conditions météorolgiques : pluies | 10% | 18 | 1.8 | reporter le test | 0% | 18 | 0
R8 | Perte de communication avec un satellite | 10% | 10 | 1 | Tests de robustesse de la communication | 5% | 5 | 0.25
R9 | crash logiciel dans le Husky | 10% | 12 | 1.2 | tester les scénarios possibles | 5% | 12 | 0.6
R10 | Erreur de manipulation | 40% | 5 | 2 | Rendre l'interface plus ergonomique | 10% | 5 | 0.5
R11 | brouillard et mauvaise luminosité | 20% | 10 | 2 | améliorer la rubustesse des algorithmes de vision | 20% | 5 | 1
| crash logiciel dans le VAB | 10% | 8 | 0.8 | faires différents tests | 5% | 8 | 0.4